Tên: 					MSSV:

Nguyễn Anh Khôi			1150080141

Lê Trí Anh				1150080125

Đề tài: Xây dựng ứng dụng sàn thương mại điện tử

1. Bản tôn chỉ dự án

| 1.0 Thông tin dự án |  |
| --- | --- |
| Tên | Hệ thống Thương mại Điện tửs |
| Mô tả | Dự án hướng đến việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm thương mại điện tử. Hệ thống bao gồm các chức năng chính: Xác thực người dùng, Quản lý Sản phẩm & Danh mục , Giỏ hàng , và Đặt hàng. Hệ thống sẽ Tích hợp Cổng thanh toán để xử lý giao dịch. Ngoài ứng dụng cho khách hàng, dự án cũng xây dựng một Module Quản trị để quản lý các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. |
| Giáo viên hướng dẫn | Phạm Trọng Huynh |
| Quản lý dự án | Nguyễn Anh Khôi, Lê Trí Anh |
| Nhóm dự án | Nguyễn Anh Khôi, Lê Trí Anh |

2.0 Lý do thực hiện dự án

- Cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua một ứng dụng di động tiện lợi, đa nền tảng. - Tự động hóa quy trình nghiệp vụ cốt lõi, từ quản lý sản phẩm, xử lý giỏ hàng đến tiếp nhận đơn hàng, giúp giảm thiểu sai sót thủ công. - Hỗ trợ người quản trị kiểm soát hoạt động kinh doanh thông qua một trang quản lý tập trung để quản lý danh mục và sản phẩm. - Cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến an toàn và hiện đại, giúp tăng sự tiện lợi cho khách hàng khi giao dịch.

3.0 Mục tiêu dự án

- Xây dựng một hệ thống có thể quản lý các nghiệp vụ cốt lõi của thương mại điện tử. - Hoàn thiện Module Xác thực, cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập an toàn, và hỗ trợ các tính năng như quên mật khẩu. - Quản lý được dữ liệu sản phẩm và danh mục, cho phép ứng dụng di động hiển thị và trang Admin có thể quản trị. - Hỗ trợ luồng nghiệp vụ Giỏ hàng và Đặt hàng, cho phép người dùng xem lịch sử đơn hàng của mình. - Cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến cho đặt hàng. - Cung cấp các tính năng hỗ trợ như gửi email thông báo cho người

4.0 Phạm vi dự án

- Xác thực người dùng - Quản lý sản phẩm và danh mục - Chức năng giỏ hàng và đặt hàng - Tích hợp cổng thanh toán - Trang quản trị quản lý cửa hàng

y

| 5.0 Các kết quả chính |  |
| --- | --- |
| Tên | Mô tả |
| Kiến trúc hệ thống | Khung tổng thể mô tả các thành phần chính của hệ thống thương mại điện tử |
| Bản tôn chỉ dự án | Bản tôn chỉ dự án mô tả mục tiêu, lý do và phạm vi của dự án |
| Thiết kế hệ thống | Bao gồm Thiết kế CSDL và mô tả các luồng nghiệp vụ: đăng ký, quản lý sản phẩm, và quy trình mua hang. |
| Tài liệu dự án | Bao gồm tài liệu WBS và kế hoạch dự án. |
| Công cụ và tài nguyên | CSDL (PostgreSQL), Backend API (NodeJS), Giao diện (Flutter), Cổng thanh toán (VNPay). |
| Kế hoạch triển khai | Kế hoạch cho việc triển khai Backend lên máy chủ và build ứng dụng di động Frontend. |
| Ứng dụng | Sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, bao gồm Ứng dụng di động và Trang Quản trị. |

| 6.0 CÁC MỐC TIẾN ĐỘ CHÍNH |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Hoạt động / Cột mốc chính | Thời gian |
| 1. | Thu thập yêu cầu và khảo sát nghiệp vụ | 27/08/2025 - 29/08/2025 |
| 2. | Thiết kế mô hình dữ liệu và giao diện. | 01/09/2025 - 10/09/2025 |
| 3. | Phát triển Backend: API Xác thực, Sản phẩm, Danh mục. | 11/09/2025 - 15/10/2025 |
| 4. | Phát triển Frontend: Cấu trúc ứng dụng & Màn hình chính | 25/09/2025 - 05/11/2025 |
| 5. | Xây dựng chức năng Giỏ hàng, Đặt hàng & Tích hợp VNPay | 10/10/2025 – 31/10/2025 |
| 6. | Tích hợp hệ thống & Kiểm thử | 03/11/2025 – 13/11/2025 |
| 7. | Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng & Hoàn thiện tài liệu | 14/11/2025 – 21/11/2025 |
| 8. | Nộp và trình bày sản phẩm. | 24/11/2025 |

| 7.0 Các vấn đề của dự án gặp phải |  |
| --- | --- |
| Cao | Khó khăn trong việc tích hợp cổng thanh toán VNPay, bao gồm việc xử lý môi trường Sandbox, lắng nghe IPN (Instant Payment Notification) và đảm bảo an toàn giao dịch. |
| Trung bình | Cần phối hợp chặt chẽ và nhất quán giữa thành viên phụ trách Frontend (Flutter) và Backend (NodeJS). [ |
| Trung bình | Việc quản lý trạng thái phức tạp trong Flutter khi xử lý dữ liệu giỏ hàng và thông tin xác thực người dùng. |
| Thấp | Thiết kế cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) cần được tối ưu để xử lý các truy vấn liên quan đến sản phẩm, danh mục và đơn hàng một cách hiệu quả. |

| 8.0 Rủi ro dự án |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả rủi ro |
| Cao | Thiếu kinh nghiệm thực tế trong việc triển khai hệ thống Backend (NodeJS) và CSDL (PostgreSQL) lên máy chủ production. |
| Trung bình | Rủi ro về bảo mật: Lỗi trong logic xác thực hoặc phân quyền của API, có thể dẫn đến truy cập dữ liệu trái phép. |
| Trung bình | Xảy ra lỗi logic nghiệp vụ trong các quy trình cốt lõi như xử lý giỏ hàng, tính toán tổng tiền, và cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán. |
| Trung bình | Không có đủ thời gian để kiểm thử đầy đủ các trường hợp sử dụng trên nhiều thiết bị di động khác nhau. |
| Thấp | Lỗi đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng di động và máy chủ khi kết nối mạng không ổn định. |

9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

- Hệ thống hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong các luồng nghiệp vụ chính: xác thực người dùng , quản lý sản phẩm và danh mục , giỏ hàng, và đặt hàng. - Dữ liệu người dùng, sản phẩm, và đơn hàng được quản lý chính xác, nhất quán và bảo mật. - Tích hợp thành công cổng thanh toán VNPay, cho phép người dùng thực hiện thanh toán và hệ thống ghi nhận trạng thái đơn hàng chính xác. - Ứng dụng di động có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phản hồi nhanh và hiển thị tốt trên các kích thước màn hình phổ biến. - Trang quản trị đáp ứng được các nhu cầu cơ bản: quản lý sản phẩm, quản lý danh mục và xem danh sách đơn hàng.

10.0 YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ THÀNH CÔNG

- Sự hợp tác tích cực và đồng bộ giữa các thành viên trong nhóm, đặc biệt là sự thống nhất về chuẩn API giữa Frontend và Backend. - Giao tiếp thường xuyên với giảng viên hướng dẫn để nhận phản hồi và điều chỉnh kịp thời. - Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL) được thiết kế chuẩn hóa, rõ ràng và tối ưu cho truy vấn. - Kiểm thử kỹ lưỡng các module cốt lõi, đặc biệt là các chức năng liên quan đến giao dịch tài chính (giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán VNPay). - API Backend (NodeJS) được thiết kế bảo mật, dễ hiểu và được tài liệu hóa rõ ràng để Frontend tích hợp.

11.0 Xác nhận dự án

Giáo viên hướng dẫn: Ngày: